МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АННИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Аннинский муниципальный район

Воронежская область

ПРИКАЗ

от 10 января 2020 г.                                          п.г.т. Анна                                                  № 2

«Об утверждении дорожной карты инновационного проекта»

В целях осуществления проекта по обеспечению индивидуальных образовательных маршрутов в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению индивидуальных образовательных маршрутов  (Приложение №1)

2. Контроль за  реализацией дорожной карты оставляю за собой.

Директор школы		                                                       	 М.В. Попова

С приказом ознакомлены:

Паринова Л.А.

Приложение №1

к приказу №2 от 10.01.2020 г

Дорожная карта мероприятий в рамках инновационного проекта

| Месяц | Название мероприятия | Форма проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (январь-август 2020) |
| январь -август 2020 | Создание условий для развития цифровизации образовательной деятельности в рамках проекта в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. | Обновление оборудования | ОО | Попова М.В. директор, рук. проекта |
| сентябрь 2019 | Формирование рабочей группы проекта. | Приказ | Педагоги ОО | Попова М.В. директор, рук. проекта |
| январь-февраль 2020 | Анализ и мониторинг потребностей и возможностей в муниципальном районе. Определение потребителей и поставщиков услуг. | Анкетирование, размещение на сайте информации о проекте | ОО района | Попова М.В. директор, рук. проекта |
| январь-август 2020 | Создание нормативно-правовой базы | Разработка локальных актов | ОО района | Попова М.В. директор, рук. проекта |
| август-сентябрь 2020 | PR-информирование о проекте | Публикации в СМИ, наглядная агитация (буклеты, рекламные листовки, стенгазеты и т.п.). Презентация программ учебных курсов и предметов, педагогических методик с указанием авторской принадлежности к определенным педагогам Родительские собрания. Проведение районных МО. Августовский педагогический совет о возможностях и преимуществах сетевой школы. | ОО района | Шалатова Н.В., Паринова Л.А. |
| июнь-сентябрь 2020 | Создание материально-технической базы: закупка платформы, закупка оборудования. | Закупка цифровой образовательной платформы. Закупка и установка оборудования конференцсвязи. При отсутствии финансирования – использования бесплатного программного обеспечения для голосовой, текстовой и видеосвязи и возможностей свободно распространяемых облачных сервисов. | ОО района | Попова М.В. директор, рук. проекта |
| июнь-сентябрь 2020 | Разработка программ и методического обеспечения (учебные, оценочные материалы) учебных курсов, метапредметных курсов, определение тем сетевых проектов, образовательных событий. | Не менее 10 разработанных учебных курсов и предметов. 1 образовательное событие на 2020-2021 уч. год. | Педагоги ОО | Паринова Л.А. |
| сентябрь-декабрь 2020 | Обучение педагогических кадров технологиям разработки и проведения сетевых уроков и проектов, актуальным компетенциям в сфере современных технологий. | К концу 2020 года повышение квалификации не менее 5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности. | ОО района | Попова М.В. директор, рук. проекта |
| Основной этап (сентябрь 2020 – май 2022) |
| сентябрь 2020 – май 2022 | Загрузка материалов на платформу, заполнение базы виртуальной учительской и индивидуального электронного журнала. | Виртуальная учительская и индивидуальный электронный журнал, база курсов на платформе. Расширение спектра и доступности предоставляемых образовательных услуг на территории района. Возможность экспорта и импорта образовательных услуг. |  |  |
| сентябрь 2020, 2021, 2022 | Формирование ИУП обучающихся | Наличие индивидуальных образовательных траекторий развития у не менее 5 % от общего количества обучающихся в параллели. Гибкость построения образовательной деятельности для обучающегося (возможность обучения в удобное время). |  |  |
| сентябрь 2020 | Определение тьюторов для сопровождения индивидуальной траектории развития. | Выполнение ИУП обучающихся, карта занятости ребенка, мониторинг успешности. |  |  |
| постоянно | Методическое сопровождение реализации проекта. | Сетевые методические объединения Центр консультирования для родителей, педагогов и обучающихся. |  |  |
| май, декабрь 2020-2022 | Подведение итогов полугодия (освоения программ). | Результаты обучения, мониторинг удовлетворенности, определение проблем и задач на следующий год. |  |  |
| август 2022 | Анализ проблем: определение потребности в программах, распространение информации об образовательных услугах тьюторское сопровождение. | Наличие индивидуальных образовательных траекторий развития у не менее 7 % от общего количества обучающихся в параллели 5-7-х классов |  |  |
| сентябрь 2020-2022 | Определение тьюторов для сопровождения индивидуальной траектории развития. | Выполнение ИУП обучающихся, карта занятости ребенка, мониторинг успешности. |  |  |
| постоянно | Методическое сопровождение реализации проекта. | Сетевые методические объединения Центр консультирования для родителей, педагогов и обучающихся. |  |  |
| декабрь 2022 | Подведение итогов освоения программ, создание эффективного механизма ранней профориентации. | Результаты обучения, мониторинг удовлетворенности, определение проблем и задач на следующий год при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. |  |  |
| май 2022 | Внедрение в педагогическую практику современных цифровых технологий при реализации основных образовательных программ. | Не менее чем 10% педагогов, использующих современные информационные технологии (искусственный интеллект, облачные пространства, технологии виртуальной и дополненной реальности, программирование и администрирование цифровых операций), в общеобразовательных организациях, расположенных на территории района. |  |  |
| май 2022 | Внедрение в образовательных организациях, находящихся в сетевом взаимодействии, механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных. | Позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития. |  |  |
| Заключительный (сентябрь - декабрь 2022) |
| декабрь 2022 | Итоговый мониторинг. Анализ результатов проекта. | Подведение итогов. Презентация результатов. |  |  |
| сентябрь - декабрь 2022 | Трансляция модели сетевой школы. | Диссеминация педагогического опыта на уровне муниципального района и субъекта РФ. |  |  |